## Acerca de
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use Progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. • Agregue el día en que inició el proyecto en Fecha de inicio. • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en el campo Nro. de días.

## Ligero
Proyecto de Recomendación de Equipos de Trabajo
Grupo Recomendaores |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Dificultad baja |  |  |  |  | Dificultad media |  |  |  |  | Dificultad alta |  |  |  |  | Sin asignar
Fecha de inicio del proyecto: | 2025-05-09 |  |  |  |  | May | [27 empty] | June
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2025-05-10 to 2025-07-04
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2025-05-10 to 2025-07-04
Generar entorno de ejecución adaptado
Consultar a ayudante forma de ejecutar un entorno que está obsoleto y con inconsistencias | Riesgo bajo | Nombre | 0% | 2025-05-10 | 1
Revisar dependencias y estudiar funciones del repositorio | Riesgo medio |  |  | 2025-05-11 | 5
Factorizar funciones y adaptar código | Riesgo medio |  |  | 2025-05-13 | 5
Probar método 1
Generar el código necesario | Riesgo alto | Nombre | 0% | 2025-05-17 | 4
Entrenar modelo | Riesgo alto |  |  | 2025-05-17 | 5
Generar métricas ranking, diversidad, novedad | Riesgo medio |  | 0% | 2025-05-20 | 2
Correr modelos con nuevo dataset
Generar el dataset de equipos de fútbol | Riesgo medio |  | 0% | 2025-05-22 | 3
Probar modelo random y Most Popular | Riesgo medio |  | 0% | 2025-05-25 | 2
Generar las métricas de evaluación | Riesgo bajo |  | 0% | 2025-05-25 | 2
Probar modelo ##### | Riesgo alto |  |  | 2025-05-27 | 4
Generar las métricas de evaluación | Riesgo bajo |  |  | 2025-05-28 | 4
Creación de la documentación
Describir problemas identificado | Riesgo medio |  |  | 2025-06-01 | 4
Describir analísis preliminar de los resultado | Riesgo medio |  |  | 2025-06-04 | 4
Revisión del plan propuesto en etapa anterior y justificación de ajustes. | Riesgo bajo |  |  | 2025-06-02 | 4
Entregar tarea |  |  |  | 2025-06-06 | 1

## Oscuro
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2025-05-09 |  |  |  |  | May | [27 empty] | June
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2025-05-10 to 2025-07-04
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F
TÍTULO 1
Tarea 1 | Objetivo | Nombre | 25% | 2025-05-09 | 3 | S: 2; S: 2
Tarea 2 | Hito |  |  | 2025-05-14 | 1 | bar: W
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 50% | 2025-05-06 | 10
Tarea 4 | Hito |  |  | 2025-05-29 | 1 | bar: T
Tarea 5 | Riesgo medio |  | 10% | 2025-05-15 | 6
TÍTULO 2
Tarea 1 | Riesgo alto |  | 60% | 2025-05-15 | 13
Tarea 2 | Según lo previsto |  | 50% | 2025-05-17 | 9
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 33% | 2025-05-22 | 11
Tarea 4 | Hito |  |  | 2025-05-24 | 1 | bar: S
Tarea 5 |  |  |  | 2025-05-25 | 24
TÍTULO 3
Tarea 1 | Según lo previsto |  |  | 2025-05-24 | 4
Tarea 2 | Riesgo medio |  |  | 2025-05-27 | 14
Tarea 3 | Según lo previsto |  |  | 2025-06-11 | 6
Tarea 4 | Objetivo |  |  | 2025-06-15 | 3 | S: 2; M: 2; T: 2
Tarea 5 | Riesgo bajo |  |  | 2025-05-15 | 19
TÍTULO 4
Tarea 1 |  |  |  | 2025-06-18 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 2025-07-02 | 5
Tarea 3 | Hito |  |  | 2025-08-13 | 1
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Color
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2025-05-09 |  |  |  |  | May | [27 empty] | June
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2025-05-10 to 2025-07-04
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2025-05-10 to 2025-07-04
TÍTULO 1
Tarea 1 | Objetivo | Nombre | 25% | 2025-05-09 | 3 | 2025-05-10: 2; 2025-05-11: 2
Tarea 2 | Hito |  |  | 2025-05-14 | 1 | bar: 2025-05-14
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 50% | 2025-05-06 | 10
Tarea 4 | Hito |  |  | 2025-05-29 | 1 | bar: 2025-05-29
Tarea 5 | Riesgo medio |  | 10% | 2025-05-15 | 6
TÍTULO 2
Tarea 1 | Riesgo alto |  | 60% | 2025-05-15 | 13
Tarea 2 | Según lo previsto |  | 50% | 2025-05-17 | 9
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 33% | 2025-05-22 | 11
Tarea 4 | Hito |  |  | 2025-05-24 | 1 | bar: 2025-05-24
Tarea 5 |  |  |  | 2025-05-25 | 24
TÍTULO 3
Tarea 1 | Según lo previsto |  |  | 2025-05-24 | 4
Tarea 2 | Riesgo medio |  |  | 2025-05-27 | 14
Tarea 3 | Según lo previsto |  |  | 2025-06-11 | 6
Tarea 4 | Objetivo |  |  | 2025-06-15 | 3 | 2025-06-15: 2; 2025-06-16: 2; 2025-06-17: 2
Tarea 5 | Riesgo bajo |  |  | 2025-05-15 | 19
TÍTULO 4
Tarea 1 |  |  |  | 2025-06-18 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 2025-07-02 | 5
Tarea 3 | Hito |  |  | 2025-08-13 | 1
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.